## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | [Título del proyecto] |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | [Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | [Nombre del responsable del proyecto] |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2018-03-12
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M
1.1.1 | Revisiones de la carta del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X
2018-02-01 | Investigación | Nombre de la persona | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 X
2018-03-01 | Proyecciones | Nombre de la persona | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 J
2018-04-01 | Partes interesadas | Nombre de la persona | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 J
2018-05-01 | Directrices | Nombre de la persona | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Nombre de la persona | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: SEMANA 3 V
2 | Definición y planificación del proyecto
2018-01-02 | Definición del alcance y de los objetivos | Nombre de la persona | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 J
2018-02-02 | Presupuesto | Nombre de la persona | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 5 V
2018-03-02 | Plan de comunicación | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Gestión de riesgos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-03 | Estado y seguimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-02-03 | Indicadores clave de rendimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Supervisión | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Previsiones | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-03-03 | Actualizaciones del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Actualizaciones del diagrama | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2018-01-04 | Objetivos del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Entregas de calidad | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Seguimiento de costes y esfuerzos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Rendimiento del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%